## Sheet1
MÓDULO 3
Projecto
# | Objetivo | % | Obs
1 | Autenticação | 100 | Tanto na SPA como no MPA a autenticação de usuários funciona.
2 | Visualização do conteúdo da DB (reservas, obras, users...) | 80 | Não conseguimos apresentar a capa das obras.
3 | Alterações à DB (insert, update, delete) | 50 | Apenas ficou funcional no MPA.
4 | Pesquisa e filtragem dos resultados | 80 | Apenas as capas não são visíveis, filtragem e pesquisa estão bem.
5 | Análises e Estatísticas | 50 | Exibição de obras e estatísticas gerais são funcionais, porém não adicionamos nada a mais que o essencial
6 | Infraestrutura e Tecnologias | 90 | SPA, MPA, WebAPI, bibliotecas de acesso à DB (modelo de negócios), DB
Final |  | 75
Grupo
# | Nome | % Participação | % Conhecimento Global | % Avaliação Global | Obs
| Rafael Santos Carvalho | 30 | 50 | 60 | Apesar de termos comunicado ao início e tentado organizar a estrutura do projeto e a divisão de tarefas inicial, não houve um acompanhamento regular, o que levou a atrasos e coisas feitas em cima do joelho. Apenas o Leandro demonstrou um ritmo de trabalho constante. Houve uma constante confusão e pouca flexibilidade relativamente à maneira como as coisas iam ser feitas, o que levou a uma menor produtividade e a que várias coisas tivessem de ser refeitas. Eu e o Filipe subestimámos este projeto e por causa disso não conseguimos terminar as nossas tarefas nem permitimos que houvesse uma verificação/testagem/controlo de qualidade final, por muito que se tenha tentado puxar um produto finalizado em cima da hora. Acredito que eu ter organizado a equipa ao início me permitiu conhecer melhor o projeto nos seus vários pontos.
| Leandro Aurelio da Silva Rocha | 40 | 40 | 75
| Filipe Andre Barata Antunes | 30 | 40 | 60
Ficheiros
# | Pasta | Obs
| links_projeto_m3.txt | Ficheiro de texto contendo o link para o repositório do projeto no GitHub e o link para o video do projeto, em que é explicado como correr o projeto e uma breve demonstração do mesmo.
autoavaliacao-rafael-carvalho.xlsx